## Sheet1
七ヶ浜町通学路交通安全プログラム（防犯面含む） 小中学校通学路合同点検箇所 対策一覧
緑文字・緑着色箇所…新規
№ | 交通 防犯 | 学区 | 危険理由 | 対策内容 | 済 未済
1 | 交通 | 亦小 七中 | ・道路幅狭い | ・拡幅工事を実施 | 済
2 | 交通 | 亦小 七中 | ・横断する際注意 | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
3 | 交通 | 亦小 七中 | ・人通りが少ない | ・防犯灯電球をLEDへ交換 ・学校での注意喚起 | 済
4 | 交通 | 亦小 七中 | ・横断する際注意 | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
5 | 交通 | 亦小 七中 | ・交差点注意 | ・のぼり旗設置 | 済
6 | 交通 防犯 | 亦小 七中 | ・人通りが少ない ・草木が伸び見通しが悪い | ・学校での注意喚起 ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
7 | 交通 | 亦小 七中 | ・交差点注意 | ・のぼり旗設置 | 済
8 | 交通 | 亦小 七中 | ・人通りが少ない | ・学校での注意喚起 | 済
9 | 交通 防犯 | 亦小 七中 | ・交差点注意 ・防犯灯が少なく暗い ・人通りが少ない | ・信号機設置 ・のぼり旗設置 ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 | 済
10 | 交通 | 亦小 七中 | ・横断する際注意 | ・横断歩道を設置 | 済
11 | 交通 | 亦小 七中 | ・交差点注意 | ・のぼり旗設置 | 済
12 | 交通 | 亦小 七中 | ・見通しが悪い | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
13 | 交通 | 亦小 七中 | ・坂道注意 | ・学校での注意喚起 | 済
14 | 交通 防犯 | 亦小 七中 | ・見通しが悪い ・防犯灯が少なく暗い ・人通りが少ない | ・木の枝払い実施 ・学校での注意喚起 ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 | 済
15 | 交通 | 亦小 七中 | ・見通しが悪い | ・学校での注意喚起 | 済
16 | 交通 | 七中 | ・自転車注意 | ・学校での注意喚起 | 済
17 | 交通 | 亦小 七中 | ・信号の点灯時間が短いため横断注意 ・歩道が無い | ・信号機点灯時間の延長を要望 ・歩道延長を実施 | 済
18 | 交通 | 汐小 向中 | ・交通量が多い | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
19 | 交通 | 汐小 向中 | ・道路が狭く注意が必要 | ・路面表示を設置 ・のぼり旗設置 | 済
20 | 防犯 | 汐小 向中 | ・草が生い茂り通行の妨げとなっている | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
21 | 防犯 | 汐小 向中 | ・道路が狭く木が生い茂っている | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
22 | 交通 | 汐小 向中 | ・歩道が狭い | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
23 | 防犯 | 汐小 向中 | ・木が生い茂り通行の妨げとなっている | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
24 | 交通 | 汐小 向中 | ・見通しが悪い | ・ミラー新設 ・ドットライン設置 ・一時停止標識設置（未実施） | 未済
25 | 防犯 | 汐小 向中 | ・公園周りに木が生い茂り見通しが悪い | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
26 | 交通 | 汐小 向中 | ・見通しが悪い | ・ミラーの設置位置を変更 | 済
27 | 交通 | 汐小 向中 | ・車の危険運転多い | ・ドットラインを設置 ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
28 | 交通 | 汐小 向中 | ・注意箇所 | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
29 | 交通 | 汐小 向中 | ・横断歩道が無い | ・のぼり旗設置 | 済
30 | 交通 防犯 | 汐小 向中 | ・横断注意 ・緑道、公園に草木が生い茂っている | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
31 | 防犯 | 汐小 向中 | ・公園内木が生い茂り見通しが悪い | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
32 | 防犯 | 汐小 向中 | ・堤内草木が生い茂り見通しが悪い | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
33 | 交通 | 向中 | ・倒木の恐れがある | ・所有者へDM送付（木の伐採） | 済
34 | 防犯 | 松小 向中 | ・団地内横断歩道や一時停止の無い交差点がある | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
35 | 交通 | 松小 七中 | ・道幅が狭い | ・学校での注意喚起 ・のぼり旗設置 | 済
36 | 交通 | 松小 七中 | ・信号機が無い | ・信号機設置 ・のぼり旗設置 | 済
37 | 防犯 | 松小 七中 | ・交通量の多い交差点、工事資材置き場があり見通しが悪い | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
38 | 防犯 | 亦小 七中 | ・人の目が届かない | ・看板設置 ・警察パトロール ・地域見守りの協力 ・パトロール車の協力 | 済
39 | 防犯 | 亦小 七中 | ・防犯灯が少なく暗い ・人通りが少ない | ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 | 済
40 | 交通 | 亦小 七中 | ・車が急に飛び出してくる | ・一時停止標識交換 ・停止線の位置検討 | 済
41 | 防犯 | 亦小 七中 | ・防犯灯が少なく暗い ・人通りが少ない | ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 | 済
42 | 交通 | 亦小 七中 | ・横断歩道が無い | ・地区の方へ手渡しによる横断の協力依頼済 | 済
43 | 防犯 | 七中 | ・防犯灯が少なく暗い ・人通りが少ない | ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 | 済
44 | 防犯 | 松小 七中 | ・防犯灯が少なく暗い ・人通りが少ない | ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 | 済
45 | 防犯 | 亦小 七中 | ・防犯灯が少なく暗い ・人通りが少ない | ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 ・防犯灯を増設中 | 済
46 | 防犯 | 亦小 七中 | ・防犯灯が少なく暗い | ・地域見守りの協力 ・警察パトロール ・パトロール車の協力 | 済
47 | 交通 | 松小 七中 | ・車の危険運転が多い | ・路側線を引き直し歩行者スペースを確保 | 済
48 | 交通 | 松小 向中 | ・道幅狭いため、白線を引いてほしい | ・スクールゾーンの路面標示を設置 | 済
49 | 交通 | 松小 七中 | ・車が高速で走り抜けるため歩道にガードレールを設置してほしい | ・ガードパイプ設置 | 済
50 | 交通 | 汐小 向中 | ・道幅狭い ・朝スピードを出す車が多い | ・注意喚起の路面標示を設置及び引き直し | 済
51 | 交通 | 七中 | ・町道から横断歩道がないところを県道側歩道へ横断するが、交通量も多いので安全対策を施してほしい。 | ・減速促す路面標示設置（未実施 ・塩釜警察署には相談済み ※横断歩道は待つスペースが無いと設置不可) | 未済 （令和4年度以降、県で舗装本復旧工事後に整備）
52 | 交通 | 汐小 | ・道路から校門に進入する際に歩行者（児童）に気付きにくい。 | ・樹木の剪定（即日済） ・路面標示「注意」設置 ・汐見小より保護者への注意喚起の通知 | 済
53 | 交通 | 汐小 | ・道路（県道）の見通しが悪く、スピードを出してくる車が多いが、横断歩道がない。 | ・注意喚起の路面標示を設置 | 済
54 | 交通 | 向中 | ・西側道路から交差点進入時に死角が生まれ、歩行者等と接触の危険が生じる。 | ・標識等の整備（塩警） ・ポール、ドット線設置 ・ワイドミラーに交換 ・とまれ標示引き直し | 済
55 | 交通 | 松小 | ・歩道に設置したガードパイプを延長してほしい(NO.49関連) | ・ガードパイプ設置延長 | 未済 （仙台土木事務所に要望書提出済み）